## Обратный план
ЖК | Очередь | Этажей | Утв. квартал | Цель ввода | Договоры волны 1 | Старт земляных | Старт монолита | Старт кладки | Старт отделки | Старт фасада | Готовность | Оценка
Атмосфера | 5 очередь | 5 | III кв. 2026 | 20.09.2026 | 25.12.2025 | 08.02.2026 | 12.03.2026 | 27.04.2026 | 15.05.2026 | 27.05.2026 | 05.09.2026 | монолит должен уже идти
Атмосфера | 6 очередь | 5 | IV кв. 2026 | 20.11.2026 | 24.02.2026 | 10.04.2026 | 12.05.2026 | 27.06.2026 | 15.07.2026 | 27.07.2026 | 05.11.2026 | монолит должен уже идти
Атмосфера | 7 очередь | 5 | I кв. 2027 | 10.01.2027 | 16.04.2026 | 31.05.2026 | 02.07.2026 | 17.08.2026 | 04.09.2026 | 16.09.2026 | 26.12.2026 | монолит должен уже идти
AURA | 3 очередь | 6 | IV кв. 2026 | 15.11.2026 | 04.02.2026 | 21.03.2026 | 22.04.2026 | 07.06.2026 | 25.06.2026 | 22.07.2026 | 31.10.2026 | монолит должен уже идти
AURA | 4 очередь | 6 | IV кв. 2026 | 15.11.2026 | 04.02.2026 | 21.03.2026 | 22.04.2026 | 07.06.2026 | 25.06.2026 | 22.07.2026 | 31.10.2026 | монолит должен уже идти
AURA | Блок 9 | 6 | I кв. 2027 | 10.01.2027 | 01.04.2026 | 16.05.2026 | 17.06.2026 | 02.08.2026 | 20.08.2026 | 16.09.2026 | 26.12.2026 | монолит должен уже идти
KERUEN | 1 очередь | 6 | III кв. 2026 | 10.09.2026 | 30.11.2025 | 14.01.2026 | 15.02.2026 | 02.04.2026 | 20.04.2026 | 17.05.2026 | 26.08.2026 | монолит должен уже идти
KERUEN | 4 очередь | 6 | III кв. 2026 | 10.09.2026 | 30.11.2025 | 14.01.2026 | 15.02.2026 | 02.04.2026 | 20.04.2026 | 17.05.2026 | 26.08.2026 | монолит должен уже идти
KERUEN | 5 очередь | 6 | IV кв. 2026 | 10.11.2026 | 30.01.2026 | 16.03.2026 | 17.04.2026 | 02.06.2026 | 20.06.2026 | 17.07.2026 | 26.10.2026 | монолит должен уже идти
KERUEN | 6 очередь | 6 | I кв. 2027 | 10.01.2027 | 01.04.2026 | 16.05.2026 | 17.06.2026 | 02.08.2026 | 20.08.2026 | 16.09.2026 | 26.12.2026 | монолит должен уже идти
Aqsai Resort | 1 очередь | 2 | IV кв. 2026 | 10.10.2026 | 14.02.2026 | 31.03.2026 | 02.05.2026 | 02.06.2026 | 20.06.2026 | 02.06.2026 | 25.09.2026 | монолит должен уже идти
Aqsai Resort | 2 очередь | 2 | II кв. 2027 | 10.04.2027 | 15.08.2026 | 29.09.2026 | 31.10.2026 | 01.12.2026 | 19.12.2026 | 01.12.2026 | 26.03.2027 | выполнимо
Aqsai Resort | 3 очередь | 2 | III кв. 2027 | 10.07.2027 | 14.11.2026 | 29.12.2026 | 30.01.2027 | 02.03.2027 | 20.03.2027 | 02.03.2027 | 25.06.2027 | выполнимо
Aqsai Resort | 4 очередь | 2 | IV кв. 2027 | 10.10.2027 | 14.02.2027 | 31.03.2027 | 02.05.2027 | 02.06.2027 | 20.06.2027 | 02.06.2027 | 25.09.2027 | выполнимо
Amaia | 1 очередь | 2 | IV кв. 2027 | 10.10.2027 | 14.02.2027 | 31.03.2027 | 02.05.2027 | 02.06.2027 | 20.06.2027 | 02.06.2027 | 25.09.2027 | выполнимо
Dion | 1 очередь | 2 | IV кв. 2027 | 10.10.2027 | 14.02.2027 | 31.03.2027 | 02.05.2027 | 02.06.2027 | 20.06.2027 | 02.06.2027 | 25.09.2027 | выполнимо

## Дедлайны договоров
ЖК | Очередь | Позиция | Дедлайн | Статус
KERUEN | 1 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 30.11.2025 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 1 очередь | Договор на лифты | 30.11.2025 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 4 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 30.11.2025 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 4 очередь | Договор на лифты | 30.11.2025 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 5 очередь | Договор на лифты | 10.12.2025 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 1 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 14.12.2025 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 4 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 14.12.2025 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 5 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 24.12.2025 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 5 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 25.12.2025 | ПРОШЁЛ
Aqsai Resort | 1 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 13.01.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 1 очередь | Заказ дверей | 20.01.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 4 очередь | Заказ дверей | 20.01.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 5 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 30.01.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 5 очередь | Договор на лифты | 30.01.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 3 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 04.02.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 3 очередь | Договор на лифты | 04.02.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 4 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 04.02.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 4 очередь | Договор на лифты | 04.02.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 6 очередь | Договор на лифты | 09.02.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 5 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 13.02.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 5 очередь | Заказ дверей | 14.02.2026 | ПРОШЁЛ
Aqsai Resort | 1 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 14.02.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 3 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 18.02.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 4 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 18.02.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 6 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 23.02.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 6 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 24.02.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 1 очередь | Заказ окон | 18.03.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 1 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 18.03.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 4 очередь | Заказ окон | 18.03.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 4 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 18.03.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 5 очередь | Заказ дверей | 22.03.2026 | ПРОШЁЛ
Aqsai Resort | 1 очередь | Заказ дверей | 22.03.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 3 очередь | Заказ дверей | 27.03.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 4 очередь | Заказ дверей | 27.03.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 5 очередь | Заказ окон | 28.03.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 5 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 28.03.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 7 очередь | Договор на лифты | 01.04.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | Блок 9 | Договор подряда: земляные/монолит | 01.04.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | Блок 9 | Договор на лифты | 01.04.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 6 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 01.04.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 6 очередь | Договор на лифты | 01.04.2026 | ПРОШЁЛ
Aqsai Resort | 1 очередь | Заказ окон | 03.04.2026 | ПРОШЁЛ
Aqsai Resort | 1 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 03.04.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 7 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 15.04.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | Блок 9 | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 15.04.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 6 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 15.04.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 6 очередь | Заказ дверей | 16.04.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 7 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 16.04.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 5 очередь | Заказ окон | 18.05.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 5 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 18.05.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | Блок 9 | Заказ дверей | 22.05.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 6 очередь | Заказ дверей | 22.05.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 3 очередь | Заказ окон | 23.05.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 3 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 23.05.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 4 очередь | Заказ окон | 23.05.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | 4 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 23.05.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 6 очередь | Заказ окон | 28.05.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 6 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 28.05.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 7 очередь | Заказ дверей | 06.06.2026 | ПРОШЁЛ
Aqsai Resort | 2 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 14.07.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 7 очередь | Заказ окон | 18.07.2026 | ПРОШЁЛ
Атмосфера | 7 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 18.07.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | Блок 9 | Заказ окон | 18.07.2026 | ПРОШЁЛ
AURA | Блок 9 | Заказ ФЦП (фасад) | 18.07.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 6 очередь | Заказ окон | 18.07.2026 | ПРОШЁЛ
KERUEN | 6 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 18.07.2026 | ПРОШЁЛ
Aqsai Resort | 2 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 15.08.2026 | ПРОШЁЛ
Aqsai Resort | 2 очередь | Заказ дверей | 20.09.2026 | ГОРИТ
Aqsai Resort | 2 очередь | Заказ окон | 02.10.2026 | ок
Aqsai Resort | 2 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 02.10.2026 | ок
Aqsai Resort | 3 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 13.10.2026 | ок
Aqsai Resort | 3 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 14.11.2026 | ок
Aqsai Resort | 3 очередь | Заказ дверей | 20.12.2026 | ок
Aqsai Resort | 3 очередь | Заказ окон | 01.01.2027 | ок
Aqsai Resort | 3 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 01.01.2027 | ок
Aqsai Resort | 4 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 13.01.2027 | ок
Amaia | 1 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 13.01.2027 | ок
Dion | 1 очередь | ТУ и врезки монополистов — старт процесса | 13.01.2027 | ок
Aqsai Resort | 4 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 14.02.2027 | ок
Amaia | 1 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 14.02.2027 | ок
Dion | 1 очередь | Договор подряда: земляные/монолит | 14.02.2027 | ок
Aqsai Resort | 4 очередь | Заказ дверей | 22.03.2027 | ок
Amaia | 1 очередь | Заказ дверей | 22.03.2027 | ок
Dion | 1 очередь | Заказ дверей | 22.03.2027 | ок
Aqsai Resort | 4 очередь | Заказ окон | 03.04.2027 | ок
Aqsai Resort | 4 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 03.04.2027 | ок
Amaia | 1 очередь | Заказ окон | 03.04.2027 | ок
Amaia | 1 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 03.04.2027 | ок
Dion | 1 очередь | Заказ окон | 03.04.2027 | ок
Dion | 1 очередь | Заказ ФЦП (фасад) | 03.04.2027 | ок