## ГПР
Раздел | Работа | Захватка | Начало | Окончание | Дней | Норматив | Мин. людей | Правило старта (из модели)
Общестрой | Монолитные работы | этаж 1 | 01.09.2026 | 15.09.2026 | 15 | 30 дн / 2 этажа | уточнить | после этажа N-1
Общестрой | Монолитные работы | этаж 2 | 16.09.2026 | 30.09.2026 | 15 | 30 дн / 2 этажа | уточнить | после этажа N-1
Общестрой | Монолитные работы | этаж 3 | 01.10.2026 | 15.10.2026 | 15 | 30 дн / 2 этажа | уточнить | после этажа N-1
Общестрой | Монолитные работы | этаж 4 | 16.10.2026 | 30.10.2026 | 15 | 30 дн / 2 этажа | уточнить | после этажа N-1
Общестрой | Монолитные работы | этаж 5 | 31.10.2026 | 14.11.2026 | 15 | 30 дн / 2 этажа | уточнить | после этажа N-1
Общестрой | Монолит: парапет + лифтовые шахты | блок | 15.11.2026 | 24.11.2026 | 10 | 10 дн | уточнить | после последнего этажа монолита
Общестрой | Гидроизоляция цоколя | блок | 01.10.2026 | 15.10.2026 | 15 | 15 дн | уточнить | когда залита плита 2-го этажа
Общестрой | Обратная засыпка пазух (послойное уплотнение) | блок | 16.10.2026 | 30.10.2026 | 15 | 10–15 дн | уточнить | сразу после гидроизоляции цоколя
Общестрой | Кладка газоблока | этаж 1 | 16.10.2026 | 22.10.2026 | 7 | 5–7 дн/этаж | уточнить | когда залит пол этажа N+2
Общестрой | Кладка газоблока | этаж 2 | 31.10.2026 | 06.11.2026 | 7 | 5–7 дн/этаж | уточнить | когда залит пол этажа N+2
Общестрой | Кладка газоблока | этаж 3 | 15.11.2026 | 21.11.2026 | 7 | 5–7 дн/этаж | уточнить | когда залит пол этажа N+2
Общестрой | Кладка газоблока | этаж 4 | 22.11.2026 | 28.11.2026 | 7 | 5–7 дн/этаж | уточнить | когда залит пол этажа N+2
Общестрой | Кладка газоблока | этаж 5 | 29.11.2026 | 05.12.2026 | 7 | 5–7 дн/этаж | уточнить | когда залит пол этажа N+2
Инженерка | Инженерные сети (7 систем параллельно) | этаж 1 | 23.10.2026 | 29.10.2026 | 7 | уточнить (демо 7) | уточнить | когда готова кладка этажа
Отделка | Стяжка полов | этаж 1 | 30.10.2026 | 31.10.2026 | 2 | 2 дн/этаж | уточнить | после всей разводки этажа
Инженерка | Инженерные сети (7 систем параллельно) | этаж 2 | 07.11.2026 | 13.11.2026 | 7 | уточнить (демо 7) | уточнить | когда готова кладка этажа
Отделка | Стяжка полов | этаж 2 | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 2 | 2 дн/этаж | уточнить | после всей разводки этажа
Инженерка | Инженерные сети (7 систем параллельно) | этаж 3 | 22.11.2026 | 28.11.2026 | 7 | уточнить (демо 7) | уточнить | когда готова кладка этажа
Отделка | Стяжка полов | этаж 3 | 29.11.2026 | 30.11.2026 | 2 | 2 дн/этаж | уточнить | после всей разводки этажа
Инженерка | Инженерные сети (7 систем параллельно) | этаж 4 | 29.11.2026 | 05.12.2026 | 7 | уточнить (демо 7) | уточнить | когда готова кладка этажа
Отделка | Стяжка полов | этаж 4 | 06.12.2026 | 07.12.2026 | 2 | 2 дн/этаж | уточнить | после всей разводки этажа
Инженерка | Инженерные сети (7 систем параллельно) | этаж 5 | 06.12.2026 | 12.12.2026 | 7 | уточнить (демо 7) | уточнить | когда готова кладка этажа
Отделка | Стяжка полов | этаж 5 | 13.12.2026 | 14.12.2026 | 2 | 2 дн/этаж | уточнить | после всей разводки этажа
Отделка | Отделка квартир (чистовая, норматив на 2 блока) | блок | 01.11.2026 | 30.12.2026 | 60 | 45–60 дн | уточнить | после стяжки; ОБЯЗАТЕЛЬНО раньше МОП
Отделка | Отделка МОП (подъезды) | блок | 01.12.2026 | 30.12.2026 | 30 | уточнить (демо 30) | уточнить | старт с лагом после квартир, чтобы квартиры не портили готовые МОПы
Отделка | Монтаж дверей | блок | 01.11.2026 | 15.11.2026 | 15 | уточнить (демо 15) | уточнить | одновременно с отделкой; заказ за 60–90 дн
Отделка | Домофоны | блок | 01.12.2026 | 10.12.2026 | 10 | уточнить (демо 10) | уточнить | на этапе отделки МОП
Фасад | Фасад (старт с утепления минплитой) | блок | 15.11.2026 | 13.01.2027 | 60 | 60 дн | уточнить | сразу после завершения монолита; люльки координировать с кровлей
Фасад | Монтаж окон | этаж 1 | 15.11.2026 | 17.11.2026 | 3 | 3 дн/этаж | уточнить | параллельно фасаду (отметки и откосы)
Фасад | Монтаж окон | этаж 2 | 18.11.2026 | 20.11.2026 | 3 | 3 дн/этаж | уточнить | параллельно фасаду (отметки и откосы)
Фасад | Монтаж окон | этаж 3 | 21.11.2026 | 23.11.2026 | 3 | 3 дн/этаж | уточнить | параллельно фасаду (отметки и откосы)
Фасад | Монтаж окон | этаж 4 | 24.11.2026 | 26.11.2026 | 3 | 3 дн/этаж | уточнить | параллельно фасаду (отметки и откосы)
Фасад | Монтаж окон | этаж 5 | 27.11.2026 | 29.11.2026 | 3 | 3 дн/этаж | уточнить | параллельно фасаду (отметки и откосы)
Общестрой | Гидроизоляция кровли | блок | 25.11.2026 | 24.12.2026 | 30 | конфликт v0 (3/30/50) | уточнить | после парапета; координация с фасадом
Инженерка | Ревизия лифтовой шахты (чек-лист доработок) | блок | 25.11.2026 | 27.11.2026 | 3 | уточнить (демо 3) | уточнить | когда завершён монолит с шахтами
Инженерка | Монтаж лифтов | блок | 28.11.2026 | 07.12.2026 | 10 | 7–10 дн/блок | уточнить | после ревизии и устранения доработок

## ГПМ — поставки
Работа | Материалы | Старт работ | Материал на объекте (крайний срок) | Договор поставки/заказ (крайний срок) | Дней на заказ до монтажа
Монолитные работы | Бетон, арматура, опалубка (поток) | 01.09.2026 | 29.08.2026 | 02.08.2026 | 30
Кладка газоблока | Газоблок, клей | 16.10.2026 | 09.10.2026 | 16.09.2026 | 30
Инженерные сети (7 систем параллельно) | Трубы, кабель, вентиляция, слаботочка, АПС | 23.10.2026 | 09.10.2026 | 08.09.2026 | 45
Стяжка полов | Смесь для стяжки | 30.10.2026 | 23.10.2026 | 09.10.2026 | 21
Отделка квартир (чистовая, норматив на 2 блока) | Отделочные материалы | 01.11.2026 | 18.10.2026 | 17.09.2026 | 45
Монтаж дверей | Двери (заказ/производство) | 01.11.2026 | 25.10.2026 | 03.08.2026 | 90
Монтаж окон | Окна (замер + производство) | 15.11.2026 | 08.11.2026 | 16.09.2026 | 60
Фасад (старт с утепления минплитой) | Минплита, профили, фасадные материалы | 15.11.2026 | 01.11.2026 | 01.10.2026 | 45
Гидроизоляция кровли | Кровельные материалы | 25.11.2026 | 18.11.2026 | 26.10.2026 | 30
Монтаж лифтов | Лифты (контракт + производство + доставка) | 28.11.2026 | 14.11.2026 | 31.07.2026 | 120

## Договоры подряда
Подрядный пакет | Старт работ | Дедлайн подписания договора | В договоре зафиксировать
Монолитные работы | 01.09.2026 | 18.07.2026 | график работ (из генератора) + минимальная численность + коды причин простоя
Кладка | 16.10.2026 | 01.09.2026 | график работ (из генератора) + минимальная численность + коды причин простоя
Гидроизоляция цоколя + засыпка | 01.10.2026 | 17.08.2026 | график работ (из генератора) + минимальная численность + коды причин простоя
Инженерные сети (по системам) | 23.10.2026 | 08.09.2026 | график работ (из генератора) + минимальная численность + коды причин простоя
Стяжка | 30.10.2026 | 15.09.2026 | график работ (из генератора) + минимальная численность + коды причин простоя
Отделка квартир + МОП + двери | 01.11.2026 | 17.09.2026 | график работ (из генератора) + минимальная численность + коды причин простоя
Фасад + окна | 15.11.2026 | 01.10.2026 | график работ (из генератора) + минимальная численность + коды причин простоя
Кровля | 25.11.2026 | 11.10.2026 | график работ (из генератора) + минимальная численность + коды причин простоя
Лифты | 28.11.2026 | 14.10.2026 | график работ (из генератора) + минимальная численность + коды причин простоя